Приложение № 2
к приказу от 01.02.2022г. № 4

План-график внедрения
ВСОКО МДОУ детский сад «Искорка»

Направление мероприятия	Мероприятия	Ответственны й	Срок	Ожидаемый результат
1. Создание нормативного обеспечения введения ВСОКО	Формирование банка нормативно- правовых документов / федерального, регионального, муниципального, уровней, уровня ДОУ.	Воспитатель	3 квартал / 2021 г.	Банк нормативно- правовых документов федерального, регионального, / муниципального, уровней, уровня ДОУ.
	Разработка Положения о ВСОКО	Заведующий ДОУ / Воспитатель ( рабочая группа)	3 квартал / 2021 г.	Положение о ВСОКО
	Разработка плана-графика мероприятий ВСОКО.	Воспитатель	Август 2021г.	План-график / мероприятий ВСОКО.
	Самоанализ образовательной системы ДОУ с целью / определения уровня готовности к / введению ВСОКО	Воспитатель	3 квартал / 2021 г.	Аналитическая справка
	Внесение изменений в / нормативную базу деятельности ДОУ в связи с введением ВСОКО	Заведующий ДОУ / Воспитатель	По необходимос ти	Внесение изменений и дополнений в / документы, регламентирующие деятельность и / процессы ОУ.
	Разработка инструментария оценки ВСОКО	Воспитатель	Август- сентябрь / 2021 г.	Технологические / карты, шкалы оценки
	Проведение инструктивно- методических совещаний и обучающих семинаров, / организация просмотра вебинаров по вопросам проведения / мероприятий ВСОКО.	Воспитатель	В течение года	Инструктивно- методические совещания и обучающие / семинары, вебинары
	Моделирование ВСОКО с учетом методических рекомендаций и / социального запроса родителей воспитанников	Воспитатель	Сентябрь 2021 г.	Создание модели ВСОКО в МБДОУ
2. Создание организацион ного	Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации плана ВСОКО	Воспитатель	Август 2021г.	Самообследование за 2021-2022 г.

обеспечения ВСОКО
Педагогический совет по
введению и результатам ВСОКО
Воспитатель
31.08.2021г
31.05. 2022 г.
Заседание педагогического совета
3. Создание кадрового обеспечения введения ВСОКО
Анализ кадрового обеспечения введения ВСОКО в ДОУ.
Заведующий ДОУ
Воспитатель
Август 2021г.
Публичный доклад

Разработка плана методических семинаров (повышения
квалификации) с ориентацией на проблемы ВСОКО.
Заведующий ДОУ
Воспитатель
Август 2021г.
Приложение к годовому плану на 2021-2022

Организация участия педагогов ДОУ в семинарах по ВСОКО,
В ДОУ, на муниципальных региональных семинарах.
Заведующий ДОУ
Воспитатель
В течение года
Участие в
муниципальных педагогических семинарах

Информирование родителей воспитанников о ВСОКО и результатах в ДОУ через сайт, проведение родительских
собраний.
Воспитатель
Октябрь 2021г.
Информирование общественности о ходе и результатах ВСОКО

Организация изучения мнения родителей
(законных представителей воспитанников) по вопросам ВСОКО.
Ст. воспитатель Рабочая группа
Ежегодно
Размещение на сайте ДОУ информации о ВСОКО,
анкетирование родителей,

Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах ВСОКО.
Заведующий ДОУ
Воспитатель
Ежегодно
Размещение на сайте ДОУ.